淮南联合大学维修改造工程实施办法

（试行）

第一章  总  则

第一条 为进一步加强学校维修改造工程管理，规范维修改造工程立项审批程序，严格控制标准，监督和保障维修改造工程质量，合理使用维修改造工程经费，推进维修改造工程管理工作制度化、规范化，更好地为教学、科研和师生员工服务，基于《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《淮南联合大学财务审批办法（修订）》《淮南联合大学采购管理办法（修订）》等法律法规和相关政策，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称维修改造工程是指使用财政拨款或学校自筹资金等，对学校的建筑物（构筑物）、场地、道路、管网、围墙等设施进行局部改造、修缮、装饰装修等室内外工程。

第二章  维修改造工程类型

第三条 维修改造工程分为零星维修改造工程和立项维修改造工程。

第四条 零星维修改造工程指预算经费在10万元（不包含）以下的，保障校园正常运行、房屋及设施正常使用的日常保障性维修改造工程。

1.零星维修改造工程的分类

预算1万元（不含）以下的为小额零星维修改造工程；预算1万元（包含）至10万元（不含）的零星维修改造工程为大额零星维修改造工程。

2.零星维修改造工程的主要范围

（1）使用单位维修的土建、装饰装修、水电安装类工程；

（2）对公共场所、公共建筑、道路等日常巡检中发现需要维修的工程；

（3）重大活动配套的工程；

（4）其他零星维修改造工程。

3.零星维修改造工程不包含以下的维修

（1）电脑、打印机等一般办公设备的维修；

（2）实验专业设备、教学专业设备的维修；

（3）公共区域专业灯光、音响等设备维修；

（4）物业合同承包范围内的维修（申报单位须通过校园报修系统进行报修）；

（5）校外单位利用学校房屋进行经营活动的室内自行装饰改造部分的维修；

（6）校内教职工住房在其居住期间的室内维修；

（7）其他不属于零星维修改造情形等。

第五条 立项维修改造工程是指预算经费在10万元（包含）以上的维修改造工程。

第六条 立项维修改造工程一般须经过申请立项、方案制定、经费估算、招投标、签订合同、组织施工、竣工验收、审计、档案资料归档等规定程序。

第三章  维修改造工程管理机构与职责

第七条 学校的维修改造工程管理机构为淮南联合大学工程（维修）项目领导小组（以下简称领导小组），组长由校长担任，副组长由分管副校长担任，成员由校党政办、财务与资产管理处、纪监审计处、武装保卫处、后勤保障处、立项需求单位等单位相关负责同志以及必要的专业技术人员组成。其主要工作职责：

1.认真贯彻执行国家、省市有关工程（维修）项目的大政方针、政策和学校的相关规章制度，坚持按程序办事，科学合理实施校园整体规划，为学校长远发展规划提供参考依据；

2.根据学校建设需要，负责学校基建与维修工程项目投资年度预算的编报；

3.负责监督学校工程（维修）项目的招标管理、项目履约、工程质量进度、工程竣工验收、工程结算和工程争议的协调等项目的全过程；

4.对学校10万元（包含）以上的维修、抢修，重要和重大的基建和维修项目等的设计方案及施工方案落实评审办法；

5.把工程（维修）项目中的廉政建设责任落实到位，把廉政风险防范工作融入到工程（维修）项目日常管理工作中。

第八条 领导小组下设办公室，办公室设在后勤保障处。其主要工作要职责：

1.负责学校维修改造工程投资年度预算的汇总上报；

2.组织校级层面立项维修改造工程的实施和施工管理，参与需求单位维修改造工程的监督管理；

3.组织校级层面立项维修改造工程的竣工验收，参与申报单位维修改造工程的竣工验收；

4.负责落实领导小组交办的其它维修改造工程管理工作。

第四章  维修改造工程立项

第九条 零星维修改造工程报修实行“谁管理谁报修、谁使用谁报修”和“随时报修、快速勘查、廉洁高效、及时实施”的工作原则。

第十条 零星维修改造工程的审批

由申报单位递交《淮南联合大学维修改造工程申报审批表》，申报须提请分管校领导或联系校领导审核后报请校长审批，送交后勤保障处备案。

第十一条 立项维修改造工程的立项申报、论证及评审

根据学校年度预算编制要求，由后勤保障处组织新一年度的立项维修改造工程的预算编报。

各单位根据使用情况和发展需要，本着保障重点、实事求是和节约开支的原则，按照要求完成本单位需立项维修改造工程的预算编报。立项维修改造工程原则上以学校批准的预算编报项目为准，申报单位填写《淮南联合大学维修改造工程申报审批表》，如未进行预算编报，原则上不予立项。

申报单位需要根据《淮南联合大学维修改造工程申报审批表》内容，向学校工程领导小组提交评审材料，申报材料应包括项目建设必要性、维修改造方案、申报单位会议纪要或决定以及其他相关材料。

第十二条 立项维修改造工程需按以下规定审批后方可进行实施。

1.单项工程预算10万元（包含）至30万元（不含）的项目，提请学校校长办公会研究审定。

2.单项工程预算30万元（包含）以上的项目，经校长办公会研究审议通过后，提请校党委会研究审定。

3.对学校突发安全事故、安全隐患的抢修以及水电气应急抢修工程，逐级报分管校领导和校长同意后，可以先进行应急处置，后由申报单位及时补办立项审批手续，填写《淮南联合大学维修改造工程申报审批表》，学校严格控制抢修工程的立项。

第五章  维修改造工程设计、施工、监理招标

第十三条 维修改造工程设计服务采购（如需）由申报单位按相关规定程序完成采购。

第十四条 小额零星维修改造工程由申报单位按程序自行完成采购，申报单位应当落实内控制度，防范控制采购风险。大额零星维修改造工程由申报单位按相关规定程序完成采购。

第十五条 立项维修改造工程根据预算经费，由申报单位按相关规定程序完成采购。

第十六条 立项维修改造工程的工程量清单和最高投标限价编制，原则上由抽选的具有造价能力的代理公司负责。最高投标限价在招标采购限额及以上的工程，工程量清单和最高投标限价由第三方造价咨询单位进行审核；最高投标限价在招标采购限额以下的工程，如需对工程量清单和最高投标限价进行审核，由申报单位立项时提请校级会议审议同意后方可进行。

第十七条 立项维修改造工程最高投标限价在招标采购限额及以上的，由申报单位按程序采购监理服务。最高投标限价在招标采购限额以下的工程如需采购监理服务，由申报单位提请校级会议审议同意后方可进行。

第十八条 立项维修改造工程应按招标文件要求落实缴纳履约保证金或开具履约保函等，申报单位与中标单位签订施工合同。

第十九条 对学校突发安全事故、安全隐患的抢修以及水电气应急抢修工程，可用简化采购程序，由财务与资产管理处、后勤保障处组成询价小组，在纪监审计处的监督下，从承担过校内施工工程的不少于3家且具有相应资质和能力的单位进行询价，报价最低的单位确定为工程施工单位。工程验收合格后，由学校委托第三方造价咨询单位进行工程结算审核。

第六章  维修改造工程施工管理

第二十条 维修改造工程由各申报单位负责实施工程全过程管理，申报单位协助施工单位做好工程开工前的准备工作，对现场施工条件进行交底。后勤保障处协助申报单位做好开工前施工水电接入条件交底，并参与工程实施必要的过程监管与竣工验收。

第二十一条 申报单位应督促施工单位安全文明施工，做到施工现场材料堆放整齐、控制噪音、保护周边花草树木、地下管网等设备设施，施工产生的各种垃圾要规范处置。

第二十二条 学校严格控制立项维修改造工程的变更与签证，原则上立项维修改造工程不予变更与签证，确有必要，需提交校级会议批准后实施。

第七章  维修改造工程竣工验收及质保

第二十三条 维修改造工程竣工后，由申报单位组织验收，后勤保障处参与验收、纪监审计处参与监督。

第二十四条 维修改造工程竣工后，由申报单位督促施工单位及时清理施工现场的临时设施和建筑垃圾，恢复施工中损坏的绿化环境与道路设施等，做到工完场清后才能组织相关人员验收。

第二十五条 维修改造工程竣工后，由申报单位及时组织验收，并签署明确的验收意见。

第二十六条 维修改造工程质量保修期从维修改造工程竣工验收合格之日算起，保修期限按合同约定执行，合同未明确的按国家有关规定执行，保修期内出现工程质量问题，由申报单位向施工单位督促予以解决。

维修改造工程质量保修期满，经申报（使用）单位确认保修单位履行了保修责任，工程质量无异议，按合同约定支付质保金（无息）。如保修单位未履行保修职责，根据违约的具体情况，从质保金中扣减相应保修费用，并保留追究保修单位违约责任的权利。

第八章  维修改造工程竣工结算与审核、支付

第二十七条 维修改造工程在竣工验收合格后，施工单位及时向申报单位提供工程竣工结算报告及竣工资料，经申报（使用）单位审核后，提交后勤保障处备案，并由申报单位按程序办理工程竣工结算相关手续。

第二十八条 维修改造工程施工合同签订后，由申报单位按施工合同约定办理工程款支付手续。

第九章  其  他

第二十九条 工程款支付前，申报单位负责向财务与资产管理处办理有关资产登记，向后勤保障处送交完整的归档资料。

第三十条 维修改造工程施工使用的水、电等结合项目实际据实结算，不能据实结算的，按相关规定处理。

第三十一条 本办法自发布之日起执行，后勤保障处负责解释。

附件1：淮南联合大学维修改造工程申报审批表

附件2：竣工验收单

附件3：淮南联合大学基建（修缮）工程送审审批单

附件4：淮南联合大学基建(修缮）工程竣工结算审核资料清单

附件1：

淮南联合大学校园维修改造工程申报审批表

（202 年）

| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报单位 |  | 项目地点 |  |
|  | 项目估算（万元） |  | 项目预计起止时间 | 开始时间： 年 月 日 结束时间： 年 月 日 |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 立项依据 | - 一、□项目建设必要性； - 二、□维修改造方案，应包括但不限于如下： 1.工程概况 2.工程估算 3.施工方案 4.效果图（如有） 三、□申报单位会议纪要或决定 四、□其他相关材料 注：以上材料以附件形式提供 |  |  |  |
| 审核意见 | 申报单位意见： 学院（部门）负责人： 盖章： 日期： |  |  |  |
|  | 申报单位分管或联系校领导意见： 签名： 日期： |  |  |  |
|  | 校长意见： 签名： 日期： |  |  |  |

说明：本表作为立项批复依据，由申报单位据实填写。

附件2：

竣工验收单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止日期 |  |  |  |  |
| 项目金额 |  |  |  |  |
| 项目主要内容： |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  | 设计单位项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  | 监理单位项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |
| 验收人员签字： 年 月 日 |  |  | 申报单位负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  |
| 监督单位人员签字 |  | 年 月 日 |  |  |

注：“验收意见”栏需填写验收结果，如填写“验收合格”。如验收不合格，则需要说明不合格的原因。

| 附件3： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南联合大学基建（修缮）工程送审审批单 |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 申报部门经办人： |  | 申报部门负责人： |  | 申报部门盖章 |
| 日期： |  |  |  |  |
| 归口管理部门接收人： |  | 归口管理部门负责人： |  | 归口管理部门盖章 |
| 日期： |  |  |  |  |
| 审计部门接收人： |  | 审计部门负责人： |  | 审计部门盖章 |
| 日期： |  |  |  |  |
| 分管领导签字： |  | 分管（审计）领导签字： |  | 校长（书记）签字： |
| 日期： |  | 日期： |  | 日期： |

| 附件4： 淮南联合大学基建(修缮）工程竣工结算审核资料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 工程名称： 工程类别： 新建 扩建 维修 其他 |  |  |  |  |
| 经费来源： |  |  |  |  |
| 申报单位名称： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |
| 设计单位名称： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |
| 施工单位名称： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |
| 监理单位名称： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |
| 合同价： 工程送审价： 工程初审价： |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 份数 | 页数 | 备注 |
| 1 | 工程立项文件（会议纪要） |  |  |  |
| 2 | 开工报告 |  |  |  |
| 3 | 竣工验收资料、竣工验收报告 |  |  |  |
| 4 | 其他有关影响工程造价等资料 |  |  |  |
| 5 | 施工单位投标书（商务标及软件版） |  |  |  |
| 6 | 施工单位投标书（技术标及软件版） |  |  |  |
| 7 | 招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要 |  |  |  |
| 8 | 招投标过程中的商务谈判资料及承诺资料 |  |  |  |
| 9 | 工程招标图纸 |  |  |  |
| 10 | 工程竣工图纸 |  |  |  |
| 11 | 设计变更单 |  |  |  |
| 12 | 现场签证单 |  |  |  |
| 13 | 甲供材料、设备收货验收签收单 |  |  |  |
| 14 | 材料设备单价呈批审核单 |  |  |  |
| 15 | 施工合同，补充合同或施工协议书 |  |  |  |
| 16 | 工程结算书（需要2份）及软件版 |  |  |  |
| 17 | 工程量计算书及电子稿 |  |  |  |
| 18 | 图纸会审纪录 |  |  |  |
| 19 | 设计施工图审查 |  |  |  |
| 20 | 工程洽商记录 |  |  |  |
| 21 | 发包人施工指令 |  |  |  |
| 22 | 钢筋抽料表及电子稿 |  |  |  |
| 23 | 施工方认为有必要报送的资料 |  |  |  |
| 24 | 中标通知书 |  |  |  |
| 注：除报送以上资料外，申报单位或施工单位认为还有必要报送的资料，请在一周内送齐。送审资料全部为原件，送审期间不允许报送任何资料。 |  |  |  |  |
| 施工单位送交人对上述资料的真实性、完整性负责。保证竣工结算资料一次性送至归口管理部门、审计部门，在结算审计过程中审计部门不再接收增加工程造价的任何经济性资料。 |  |  |  |  |
| 施工单位送交人： 送交单位：（施工单位盖章） |  |  |  |  |
| 送交日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 申报单位对竣工结算资料审核后送至归口管理部门备案。 |  |  |  |  |
| 申报单位送交人： 送交单位：（单位盖章） |  |  |  |  |
| 送交日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 归口管理部门接收人： 接收单位：（部门盖章） |  |  |  |  |
| 送交日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审计部门接收人： 接收单位：（部门盖章） |  |  |  |  |
| 送交日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项：申报单位对竣工结算资料审核后送至归口管理部门备案，并移交审计部门送审，审计部门不接收施工单位直接送审资料。 |  |  |  |  |
| 注：此表一式三份：申报单位一份；归口管理部门一份；审计部门一份。 |  |  |  |  |